## Planejamento
Ticket | Código | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | % Completo | Dependência | Previsão Início | Previsão Fim | Início | Fim | Dias Planejados | Horas Planejadas | Dias Executados | Horas Executadas | Fração Semana | 2023-04-06 | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 2023-04-27 | 2023-05-04 | 2023-05-11 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 2023-06-01 | 2023-06-08 | 2023-04-06 | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 2023-04-27 | 2023-05-04 | 2023-05-11 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 2023-06-01 | 2023-06-08
1 | 1.1.1 | Planejamento | Treinamento | Vídeo-Aulas |  | 100 |  | 2023-04-06 | 2023-04-19 |  |  | 10 | 6 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.1.2 | Planejamento | Treinamento | Documentação Framework |  | 100 |  | 2023-04-06 | 2023-04-19 |  |  | 10 | 6 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.2.1 | Planejamento | Requisitos | Diagrama de Caso de Uso |  | 100 |  | 2023-04-06 | 2023-04-19 |  |  | 10 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.2.2 | Planejamento | Requisitos | Diagrama Estados |  | 100 |  | 2023-04-27 | 2023-05-03 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.2.3 | Planejamento | Requisitos | Diagrama UML |  | 100 |  | 2023-04-20 | 2023-05-03 |  |  | 10 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.2.4 | Planejamento | Requisitos | Diagrama de Atividades |  | 100 |  | 2023-04-20 | 2023-05-03 |  |  | 10 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.3.1 | Planejamento | Estimativas | Levantar EAP |  | 100 |  | 2023-04-06 | 2023-04-19 |  |  | 10 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.3.2 | Planejamento | Estimativas | Levantar cronograma GANTT |  | 100 |  | 2023-04-27 | 2023-05-03 |  |  | 5 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.3.3 | Planejamento | Estimativas | Calcular custos EAP |  | 100 |  | 2023-04-27 | 2023-05-03 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.3.4 | Planejamento | Estimativas | Elaboração do AVA |  | 100 |  | 2023-04-27 | 2023-05-03 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.4.1 | Planejamento | Risco | Análise Qualitativa |  | 100 |  | 2023-04-27 | 2023-05-03 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.4.2 | Planejamento | Risco | Análise Quantitativa |  | 100 |  | 2023-04-27 | 2023-05-03 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2.1.1.1 | Desenvolvimento | Prototipação | Wireframe | Tela Inicial | 100 |  | 2023-04-06 | 2023-04-19 |  |  | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2.1.1.2 | Desenvolvimento | Prototipação | Wireframe | Menu de Configurações | 100 |  | 2023-04-06 | 2023-04-19 |  |  | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2.1.1.3 | Desenvolvimento | Prototipação | Wireframe | Escolha de Ativos | 100 |  | 2023-04-06 | 2023-04-19 |  |  | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2.1.1.4 | Desenvolvimento | Prototipação | Wireframe | Escolha da Paleta e Tipografia | 100 |  | 2023-04-06 | 2023-04-19 |  |  | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2.1.1.5 | Desenvolvimento | Prototipação | Wireframe | Criação da Tela de Jogo | 100 |  | 2023-04-06 | 2023-04-19 |  |  | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2.1.1.6 | Desenvolvimento | Prototipação | Wireframe | Criação da Unidades de Interface | 100 |  | 2023-04-06 | 2023-04-19 |  |  | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 2.1.1.7 | Desenvolvimento | Prototipação | Wireframe | Criação da tela de manual | 100 |  | 2023-04-06 | 2023-04-19 |  |  | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2.1.1.8 | Desenvolvimento | Prototipação | Wireframe | Criação da Tela de configuração | 100 |  | 2023-04-06 | 2023-04-19 |  |  | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 2.2.1.1 | Desenvolvimento | Backend | Persistência | Serviço de Salvamento JSON | 0 |  | 2023-05-19 | 2023-05-25 |  |  | 5 | 8 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 2.2.1.2 | Desenvolvimento | Backend | Persistência | Serviço de Salvamento MySQL | 0 |  | 2023-05-19 | 2023-05-25 |  |  | 5 | 8 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 2.2.1.3 | Desenvolvimento | Backend | Persistência | Modelagem das Decisões dos Jogadores | 0 |  | 2023-05-19 | 2023-05-25 |  |  | 5 | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 2.2.2.1 | Desenvolvimento | Backend | Lógica do Jogo | Elaboração do Template | 100 |  | 2023-04-06 | 2023-04-12 |  |  | 5 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 2.2.2.2 | Desenvolvimento | Backend | Lógica do Jogo | Criação de Território | 100 |  | 2023-04-13 | 2023-05-03 |  |  | 15 | 6 |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 2.2.2.3 | Desenvolvimento | Backend | Lógica do Jogo | Factory de territórios | 100 |  | 2023-04-13 | 2023-05-03 |  |  | 15 | 8 |  |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 2.2.2.4 | Desenvolvimento | Backend | Lógica do Jogo | Criação da Lógica de Turnos | 0 |  | 2023-05-04 | 2023-05-10 |  |  | 5 | 8 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2.2.2.5 | Desenvolvimento | Backend | Lógica do Jogo | Criação da Lógica de Fases | 0 |  | 2023-05-04 | 2023-05-10 |  |  | 5 | 6 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 2.2.2.6 | Desenvolvimento | Backend | Lógica do Jogo | Criação da Lógica de Troca de Cartas | 0 |  | 2023-05-11 | 2023-05-17 |  |  | 5 | 8 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 2.2.2.7 | Desenvolvimento | Backend | Lógica do Jogo | Criação da Lógica de Compra de Cartas | 0 |  | 2023-05-11 | 2023-05-17 |  |  | 5 | 8 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 2.2.2.8 | Desenvolvimento | Backend | Lógica do Jogo | Criação da Lógica de Embaralhar as Cartas | 0 |  | 2023-05-11 | 2023-05-17 |  |  | 5 | 6 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 2.2.2.9 | Desenvolvimento | Backend | Lógica do Jogo | Criação da Lógica de Alocação de Exércitos | 100 |  | 2023-04-13 | 2023-05-03 |  |  | 15 | 6 |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 2.2.2.10 | Desenvolvimento | Backend | Lógica do Jogo | Criação da Lógica de Ataque de Exércitos | 0 |  | 2023-05-04 | 2023-05-10 |  |  | 5 | 8 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 2.2.2.11 | Desenvolvimento | Backend | Lógica do Jogo | Criação da Lógica Compra de Objetivo | 0 |  | 2023-05-11 | 2023-05-17 |  |  | 5 | 6 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 2.2.2.12 | Desenvolvimento | Backend | Lógica do Jogo | Lógica condição de vitória | 0 |  | 2023-05-18 | 2023-05-24 |  |  | 5 | 12 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 2.2.2.13 | Desenvolvimento | Backend | Lógica do Jogo | Criação da Lógica de Foritifcação | 0 |  | 2023-05-04 | 2023-05-10 |  |  | 5 | 12 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 2.2.2.14 | Desenvolvimento | Backend | Lógica do Jogo | Criação da Lógica de Movimentação | 100 |  | 2023-04-13 | 2023-05-03 |  |  | 15 | 4 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 2.3.1.1 | Desenvolvimento | Frontend | UI | Renderização do Território | 100 |  | 2023-04-13 | 2023-05-03 |  |  | 15 | 4 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 2.3.1.2 | Desenvolvimento | Frontend | UI | Criação da Cena Inicial | 0 |  | 2023-05-04 | 2023-05-10 |  |  | 5 | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 2.3.1.3 | Desenvolvimento | Frontend | UI | Criação da Cena de Configuração | 0 |  | 2023-05-11 | 2023-05-17 |  |  | 5 | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 2.3.1.4 | Desenvolvimento | Frontend | UI | Criação da Cena Principal | 0 |  | 2023-04-13 | 2023-05-03 |  |  | 15 | 8 |  |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 2.3.1.5 | Desenvolvimento | Frontend | UI | Criação dos Botões de Controle do Jogo | 0 |  | 2023-05-11 | 2023-05-17 |  |  | 5 | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 2.3.1.6 | Desenvolvimento | Frontend | UI | Criação da Interface de Estado dos Jogadores | 0 |  | 2023-05-11 | 2023-05-17 |  |  | 5 | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 2.3.1.7 | Desenvolvimento | Frontend | UI | Criação da Cena de Pausa | 0 |  | 2023-05-11 | 2023-05-17 |  |  | 5 | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 2.3.1.8 | Desenvolvimento | Frontend | UI | Criação da Cena de Salvar o Jogo | 0 |  | 2023-05-11 | 2023-05-17 |  |  | 5 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 2.3.1.9 | Desenvolvimento | Frontend | UI | Criação da UI de Exércitos Disponíveis | 0 |  | 2023-05-11 | 2023-05-17 |  |  | 5 | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 2.3.1.10 | Desenvolvimento | Frontend | UI | Criação dos Botões de Turno e Fases | 0 |  | 2023-05-11 | 2023-05-17 |  |  | 5 | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 2.3.1.11 | Desenvolvimento | Frontend | UI | Conexão da Interface com a Lógica do Jogo | 0 |  | 2023-05-11 | 2023-05-17 |  |  | 5 | 8 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 2.3.2.1 | Desenvolvimento | Frontend | Ativos | Criação das Animações | 0 |  | 2023-05-18 | 2023-05-24 |  |  | 5 | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 2.3.2.2 | Desenvolvimento | Frontend | Ativos | Criação dos Sons | 0 |  | 2023-05-18 | 2023-05-24 |  |  | 5 | 8 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 2.3.2.3 | Desenvolvimento | Frontend | Ativos | Criação ou Obtenção Imagens | 100 |  | 2023-04-06 | 2023-04-19 |  |  | 10 | 4 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 2.3.2.4 | Desenvolvimento | Frontend | Ativos | Elaboração Spritesheet Mapa | 100 |  | 2023-04-13 | 2023-05-03 |  |  | 15 | 4 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 2.3.2.5 | Desenvolvimento | Frontend | Ativos | Elaboração da Spritesheet UI | 100 |  | 2023-04-13 | 2023-05-03 |  |  | 15 | 4 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 2.3.2.6 | Desenvolvimento | Frontend | Ativos | Criação da Animação de Exércitos | 0 |  | 2023-05-18 | 2023-05-24 |  |  | 5 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 2.3.2.7 | Desenvolvimento | Frontend | Ativos | Criação da Animação de Pop-UP | 0 |  | 2023-05-18 | 2023-05-24 |  |  | 5 | 3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 2.3.2.8 | Desenvolvimento | Frontend | Ativos | Criação do soundsheet de Efeitos Sonoos | 0 |  | 2023-05-18 | 2023-05-24 |  |  | 5 | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 2.3.2.9 | Desenvolvimento | Frontend | Ativos | Criação da Música do fundo do jogo | 0 |  | 2023-05-18 | 2023-05-24 |  |  | 5 | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 2.3.2.10 | Desenvolvimento | Frontend | Ativos | Elaboração do Texto Bitmap | 100 |  | 2023-04-13 | 2023-04-19 |  |  | 5 | 2 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 2.4.1 | Desenvolvimento | Inteligência Artificial | Criação de Heurística de IA do Jogo |  | 0 |  | 2023-05-25 | 2023-05-31 |  |  | 5 | 6 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 2.4.2 | Desenvolvimento | Inteligência Artificial | Simulação do Jogo |  | 0 |  | 2023-06-01 | 2023-06-07 |  |  | 5 | 6 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 2.4.3 | Desenvolvimento | Inteligência Artificial | Coleta de Dados de Jogos |  | 0 |  | 2023-06-01 | 2023-06-07 |  |  | 5 | 6 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 2.4.4 | Desenvolvimento | Inteligência Artificial | Seleção do Modelo de Análise |  | 0 |  | 2023-05-25 | 2023-05-31 |  |  | 5 | 6 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 2.4.5 | Desenvolvimento | Inteligência Artificial | Execução dos Modelos |  | 0 |  | 2023-06-01 | 2023-06-07 |  |  | 5 | 6 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 2.4.6 | Desenvolvimento | Inteligência Artificial | Teste dos Modelos Implementados |  | 0 |  | 2023-06-01 | 2023-06-07 |  |  | 5 | 6 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 2.4.7 | Desenvolvimento | Inteligência Artificial | Criação da API de Conexão com a IA |  | 0 |  | 2023-06-01 | 2023-06-07 |  |  | 5 | 6 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 2.5.1 | Desenvolvimento | Testes | Testes de Usabilidade |  | 0 |  | 2023-06-01 | 2023-06-07 |  |  | 5 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 2.5.2 | Desenvolvimento | Testes | Testes automatizados |  | 0 |  | 2023-06-01 | 2023-06-07 |  |  | 5 | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 2.5.3 | Desenvolvimento | Testes | Avaliação Heurística |  | 0 |  | 2023-06-01 | 2023-06-07 |  |  | 5 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 2.5.4 | Desenvolvimento | Testes | Avaliação do modelo da IA |  | 0 |  | 2023-06-01 | 2023-06-07 |  |  | 5 | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 3.1 | Gerenciamento | Sprints |  |  | 40% |  | 2023-04-06 | 2023-06-14 |  |  | 50 | 60 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 3.2 | Gerenciamento | Monitoramento e Documentação |  |  | 40% |  | 2023-04-06 | 2023-06-14 |  |  | 50 | 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 3.3 | Gerenciamento | Backlog |  |  | 40% |  | 2023-04-06 | 2023-06-14 |  |  | 50 | 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 3.4 | Gerenciamento | Controle |  |  | 40% |  | 2023-04-06 | 2023-06-14 |  |  | 50 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 3.5 | Gerenciamento | Atualização do Planejamento |  |  | 40% |  | 2023-04-06 | 2023-06-14 |  |  | 50 | 20 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 3.6 | Gerenciamento | Contigenciamento de Riscos |  |  | 40% |  | 2023-05-04 | 2023-06-14 |  |  | 30 | 6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 3.7 | Gerenciamento | Implementação |  |  | 0 |  | 2023-05-25 | 2023-05-31 |  |  | 5 | 6 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 3.8 | Gerenciamento | Comunicação |  |  | 50% |  | 2023-04-27 | 2023-06-14 |  |  | 35 | 24 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 442 |  |  |  | 30 | 46 | 26 | 36 | 52 | 76 | 51 | 32 | 56 | 14 | 3 | 12.5 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 5 | 7.6667 | 4.3333 | 6 | 8.6667 | 12.6667 | 8.5 | 5.3333 | 9.3333 | 2.3333

## Horas Trabalhadas
Id | Ticket | Data | Horas | Usuário | Obs | Descritivo EAP
1 | 7 | 2023-04-06 | 0.5 | Eduardo | Reunião | Planejamento/Estimativas/Levantar EAP/
2 | 7 | 2023-04-06 | 0.5 | Paulo Vítor | Reunião | Planejamento/Estimativas/Levantar EAP/
3 | 7 | 2023-04-06 | 0.5 | Rafaela | Reunião | Planejamento/Estimativas/Levantar EAP/
4 | 7 | 2023-04-06 | 0.5 | Thalita | Reunião | Planejamento/Estimativas/Levantar EAP/
5 | 7 | 2023-04-06 | 0.5 | Tiago | Reunião | Planejamento/Estimativas/Levantar EAP/
6 | 7 | 2023-04-06 | 0.5 | Ygor | Reunião | Planejamento/Estimativas/Levantar EAP/
7 | 71 | 2023-04-13 | 0.5 | Eduardo |  | Gerenciamento/Monitoramento e Documentação//
8 | 70 | 2023-04-16 | 2 | Eduardo | Reunião | Gerenciamento/Sprints//
9 | 7 | 2023-04-19 | 2 | Eduardo | Layout | Planejamento/Estimativas/Levantar EAP/
10 | 13 | 2023-04-20 | 4.5 | Eduardo |  | Desenvolvimento/Prototipação/Wireframe/Tela Inicial
11 | 11 | 2023-05-02 | 5 | Eduardo | Análise de Risco | Planejamento/Risco/Análise Qualitativa/
12 | 12 | 2023-05-03 | 1 | Eduardo | Documentação | Planejamento/Risco/Análise Quantitativa/
13 | 70 | 2023-04-16 | 2 | Paulo Vítor |  | Gerenciamento/Sprints//
14 | 26 | 2023-04-25 | 3 | Paulo Vítor |  | Desenvolvimento/Backend/Lógica do Jogo/Factory de territórios
15 | 32 | 2023-04-29 | 2 | Paulo Vítor |  | Desenvolvimento/Backend/Lógica do Jogo/Criação da Lógica de Alocação de Exércitos
16 | 7 | 2023-05-02 | 1 | Paulo Vítor |  | Planejamento/Estimativas/Levantar EAP/
17 | 9 | 2023-05-02 | 2 | Paulo Vítor |  | Planejamento/Estimativas/Calcular custos EAP/
18 | 77 | 2023-05-02 | 2 | Paulo Vítor |  | Gerenciamento/Comunicação//
19 | 70 | 2023-04-16 | 2 | Rafaela |  | Gerenciamento/Sprints//
20 | 14 | 2023-04-17 | 2 | Rafaela |  | Desenvolvimento/Prototipação/Wireframe/Menu de Configurações
21 | 15 | 2023-04-19 | 1 | Rafaela |  | Desenvolvimento/Prototipação/Wireframe/Escolha de Ativos
22 | 16 | 2023-04-19 | 1 | Rafaela |  | Desenvolvimento/Prototipação/Wireframe/Escolha da Paleta e Tipografia
23 | 70 | 2023-04-24 | 0.5 | Rafaela |  | Gerenciamento/Sprints//
24 | 17 | 2023-04-24 | 1 | Rafaela |  | Desenvolvimento/Prototipação/Wireframe/Criação da Tela de Jogo
25 | 9 | 2023-05-03 | 1 | Rafaela |  | Planejamento/Estimativas/Calcular custos EAP/
26 | 9 | 2023-05-04 | 3 | Rafaela |  | Planejamento/Estimativas/Calcular custos EAP/
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

## Execução
| Semana 0 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10
Dia | 2023-03-30 | 2023-04-06 | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 2023-04-27 | 2023-05-04 | 2023-05-11 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 2023-06-01 | 2023-06-08
Planejado | 0 | 30 | 46 | 26 | 36 | 52 | 76 | 51 | 32 | 56 | 14
Executado | 0 | 3 | 12.5 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo Planejado | 0 | 600 | 920 | 520 | 720 | 1040 | 1520 | 1020 | 640 | 1120 | 280
Planejado Acumulado | 0 | 600 | 1520 | 2040 | 2760 | 3800 | 5320 | 6340 | 6980 | 8100 | 8380
Executado Acumulado | 0 | 60 | 250 | 180 | 280 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Semana 0 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10
Homem-Hora
20

## Listas (hidden)
Usuarios | Tickets
Eduardo | 1
Paulo Vítor | 2
Rafaela | 3
Thalita | 4
Tiago | 5
Ygor | 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77